## Sheet1
STAGE S8		HENRY Pierre
MVG				février					février					février					février					mars					mars					mars					Mars – avril					avril					avril					avril					avril					avril					mai					mai					mai					mai					juin					juin					juin					juin					Juin-juillet					juillet
				S1					S2					S3					S4					S5					S6					S7					S8					S9					S10					S11					S12					S13					S14					S15					S16					S17					S18					S19					S20					S21					S22					S23
	NOM DE TACHE	Description détaillée	%	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
T1	Sélection Base de données	Selection de bases de données pour mise en place d’apprentissage par NLU sur transcriptions partielles	100%
T1.1	Recherche et téléchargement	Recherche de bases de données de dialogue textuelles
T1.2	Etude statistique	Etude de la longueur, nombre de mots, moyenne, médiane, etc...
T1.3	Compte-rendu	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T2	NLU partiel	Mise en place d’un NLU pouvant prendre uniquement des retranscriptions partielles pour générer une fin de phrase	0%
T2.1	Etude de solutions dans les articles	Reprise des solutions présentées dans les articles pour une précision de l’implémentation et des modifications
T2.2	Entrainement lib python	Prise en main de la libraire python keras pour mise en place deLSTMs
T2.3	Précision de l’implémentation	Schématisation et précision des éléments à implémenter et des différents tests de modèles à effectuer
T2.4	Implémentation	Réalisation des modèles et tests décrit dans l’étape ci-dessus
	Test du NLU	Tests des performances du NLU
	Test du NLU avec ASR output	Utilisation du NLU tel quel avec une sortie d’ASR pour mesure de performance
	Compte-rendu	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T3	ASR	Mise en place d’un ASR “maison” si possible pour permettre de travailler au niveau du phonème	0%
T3.1	Recherche de solutions et de librairies	Recherche des possibilités offertes par les librairies python actuelles
T3.2	Précision de l’implémentation	Définition de plusieurs modèles à implémenter et des tests de leur performance
T3.3	Implémentation	Réalisation des modèles décrit dans l’étape ci-dessus
T3.4	Test de l’ASR	Test des performances
T3.5	Compte-rendu	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T4	ASR + NLU	Implémentation combinée de l’ASR et du NLU	0%
T4.1	Modification des modèles	Précision des modifications des modèles et des traitement des données
T4.2	Implémentation	Réalisation des modèles décrit dans l’étape ci-dessus
T4.3	Tests des performances
T4.4	Compte-rendu	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T5	Amélioration des modèles	Implémentation de nouveaux mécanismes	0%
T5.1	Recherche d’améliorations pertinentes	Mécanisme d’attention, autre modèles de NLU, NLU utilisant les phonèmes (ou les mots)
T5.2	Validation des améliorations	Validation des améliorations et changement en fonction des possibilités offertes par les librairies python
	Implémentation	Réalisation des modèles décrit dans l’étape ci-dessus
	Tests des performances
	Compte-rendu	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T6	Temps sipplémentaire	Temps supplémentaire en cas de difficulté dans les tâches précédentes

T7	Rédaction du rapport de stage		0%

T8	Préparation soutenance		0%

	Rendu de rapport
	Soutenance orale
	Présentation test
		AVANCEMENT PROJET	10%
	Exemple de code couleur (à personnaliser si besoin):
	Remise de document/validation/soutenance oral...
	rédaction/mise en forme de document/préparation oral
	Etude documentaire/analyse cahier des charges
	étude technique/recherche de solution
	mise en oeuvre d'une solution/test
	tâche
	à compléter si besoin...