## Sheet1
STAGE S8		HENRY Pierre		01-févr	02-févr	03-févr	04-févr	05-févr	06-févr	07-févr	08-févr	09-févr	10-févr	11-févr	12-févr	13-févr	14-févr	15-févr	16-févr	17-févr	18-févr	19-févr	20-févr	21-févr	22-févr	23-févr	24-févr	25-févr	26-févr	27-févr	28-févr	01-mars	02-mars	03-mars	04-mars	05-mars	06-mars	07-mars	08-mars	09-mars	10-mars	11-mars	12-mars	13-mars	14-mars	15-mars	16-mars	17-mars	18-mars	19-mars	20-mars	21-mars	22-mars	23-mars	24-mars	25-mars	26-mars	27-mars	28-mars	29-mars	30-mars	31-mars	01-avr	02-avr	03-avr	04-avr	05-avr	06-avr	07-avr	08-avr	09-avr	10-avr	11-avr	12-avr	13-avr	14-avr	15-avr	16-avr	17-avr	18-avr	19-avr	20-avr	21-avr	22-avr	23-avr	24-avr	25-avr	26-avr	27-avr	28-avr	29-avr	30-avr	01-mai	02-mai	03-mai	04-mai	05-mai	06-mai	07-mai	08-mai	09-mai	10-mai	11-mai	12-mai	13-mai	14-mai	15-mai	16-mai	17-mai	18-mai	19-mai	20-mai	21-mai	22-mai	23-mai	24-mai	25-mai	26-mai	27-mai	28-mai	29-mai	30-mai	31-mai	01-juin	02-juin	03-juin	04-juin	05-juin	06-juin	07-juin	08-juin	09-juin	10-juin	11-juin	12-juin	13-juin	14-juin	15-juin	16-juin	17-juin	18-juin	19-juin	20-juin	21-juin	22-juin	23-juin	24-juin	25-juin	26-juin	27-juin	28-juin	29-juin	30-juin	01-juil	02-juil	03-juil	04-juil	05-juil	06-juil	07-juil	08-juil	09-juil	10-juil	11-juil
MVG				février							février							février							février							mars							mars							mars							Mars – avril							avril							avril							avril							avril							avril							mai							mai							mai							mai							juin							juin							juin							juin							Juin-juillet							juillet
				S1							S2							S3							S4							S5							S6							S7							S8							S9							S10							S11							S12							S13							S14							S15							S16							S17							S18							S19							S20							S21							S22							S23
	NOM DE TACHE	Description détaillée	%	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
T1	Sélection Base de données	Selection de bases de données pour mise en place d’apprentissage par NLU sur transcriptions partielles	100%
T1.1	Recherche et téléchargement	Recherche de bases de données de dialogue textuelles
T1.2	Etude statistique	Etude de la longueur, nombre de mots, moyenne, médiane, etc...
T1.3	Compte-rendu	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T2	LSTM simple	Mise en place d'un modèle simple de LSTM pour compléter des phrases de taille fixe dans un premier temps, puis grâce à un sliding window, des phrases de taille variable	17%
T2.2	Word embedding + reverse	Encodage des mots en vecteurs, et décodage des vecteurs en mots grâce aux outils de PyTorch
T2.3	Recherche hyperparamétrique	Recherche hyperparamétrique avec les outils PT
T2.4	Implémentation Word Embedding
	Implémentation LSTM
	Implémentation recherche hyperparamétrique
	Compte-rendy	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T3	Encoder / Decoder	Modèle précédent encapsulé dans un Encoder / Decoder pour permettre plus de flexibilité concernant les tailles des phrases en entrée et en sortie	0%
T3.1	Encoder / Decoder	Fonctionnement d'un Encoder / Decoder
T3.2	Encoder / Decoder	Utilisation d'Encoder Decoder dans PT
T3.3	Implémentation de l'encapsulation
T3.4	Recherche hyperparamétrique
T3.5	Compte-rendy	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T4	ASR input	Ajout d'un ASR en entrée du modèle précédent	0%
	ASR	Recherche d'ASR offline existants
T4.1	ASR	Utilisation d'ASR offline existants
T4.2	Implémentation de l'ASR en entrée du modèle
T4.4	Compte-rendy	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T5	Mécanisme d'auto-attention	Ajout d'un mécanisme d'auto-attention au sein du LSTM	0%
T5.2	Fonctionnement de l'auto-attention dans PyTorch
	Implémentation
	Compte-rendy	Mise en forme et interprétation des résultats dans un document

T6	Temps supplémentaire	Temps supplémentaire en cas de difficulté dans les tâches précédentes

T7	Rédaction du rapport de stage		0%

T8	Préparation soutenance		0%

	Rendu de rapport
	Soutenance orale
	Présentation test
		AVANCEMENT PROJET	17%
	Exemple de code couleur (à personnaliser si besoin):
	Remise de document/validation/soutenance oral...
	rédaction/mise en forme de document/préparation oral
	Etude documentaire/analyse cahier des charges
	étude technique/recherche de solution
	mise en oeuvre d'une solution/test
	tâche
	à compléter si besoin...